**市档案局“讲看齐、见行动”学习讨论工作流程图**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作步骤** | **时   间** | **主要任务** | **备注** |
| 宣传发动  学习研讨 | 11月28日—12月9日（第二、三周） | 召开全局“讲看齐、见行动”学习讨论动员大会。（12月2日） | 如有变动,学习调整应在市学习讨论办公室每周任务清单的时间节点前完成。 |
| 制定实施方案和工作流程图，成立市档案局学习讨论办公室。 |
| 在安庆档案信息网上进行宣传。 |
| 按时向市学习讨论办和市学习教育办报送本局任务清单落实情况，完成“两学一做”学习教育纪实评价系统12月9日节点任务。 |
| 12月12日—23日（第四、五周） | 结合档案工作实际，领导班子成员到所在联系点开展调研指导。 |
| 局党组中心组、机关一支部、各党小组先后开展第一次专题研讨。 |
| 县以上领导干部参加全市领导干部学习贯彻党的十八届六中全会精神暨省市党代会精神集中轮训班。 |
| 按时完成党员干部学习党的十八届六中全会精神网上知识测试任务。 |
| 坚持边开展边总结、边总结边思考，及时收集、梳理、提炼开展学习讨论的成果。 |
| 查摆问题  对标整改 | 12月26日—2017年1月6日（第六、七周） | 结合党组年度民主生活会、支部专题组织生活会开展征求意见，对照“四围绕、四查找”要求，认真查摆问题，列出问题清单，认真撰写党性分析材料。开好民主生活会、支部专题组织生活会。 |
| 党组中心组、机关一支部、各党小组围绕“讲看齐、见行动”开展第二次专题学习讨论。 |
| 知行合一  巩固提升 | 1月9日-1月25日（第八、九、十周） | 继续抓好整改方案各项任务的落实。 |
| 迎接年度各项考核、对学习讨论开展情况进行全面总结。 |